План изучения и  внедрения федеральных государственных требований

МДОУ «Детский сад № 33»

2010-2011 уч.г.

| Задачи | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучить приказ МОиН РФ от 23. 11. 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» | - Самостоятельное изучение приказа МОиН РФ № 655 - Создание папки с нормативно-правовым обеспечением - *Создание творческой группы по разработке механизмов реализации ФГТ - Заседание постоянно действующего семинара в ДОУ «Современные подходы в системе дошкольного образования (ФГТ)» - «Содержание приказа МОиН РФ № 655» - «Причины введения ФГТ» - «Примерная общеобразовательная программа» - Методическое сопровождение педагогов: - инд. папка педагога «Внедрение ФГТ» (методические рекомендации по внедрению ФГТ) - стендовая информация «Новое время - новые стандарты» - Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам ФГТ | октябрь октябрь ноябрь В течении года Октябрь Ноябрь декабрь В течении года В течении года В течении года | Педагоги ДОУ Кочева Ю.М. Баканина М.Ю. Кочева Ю.М. Баканина М.Ю. Кочева Ю.М. Кочева Ю.М. Педагоги ДОУ Кочева Ю.М. Педагоги ДОУ |
| Установить соответствие содержания программы «Радуга» образовательным областям выделенным ФГТ | 1.Заседание педагогической гостиной «Анализ содержания программы «Радуга» и образовательных областей, выделенных ФГТ» - сравнительная таблица – задач ФГТ и программы «Радуга» - Соотношение содержания ФГТ и программы «Радуга» - Анализ предметно-развивающей среды в соответствие с ФГТ - *Заседание творческой группы « Обработка сравнительных таблиц - Анкетирование педагогов | октябрь декабрь февраль январь Январь | Педагоги ДОУ Педагоги ДОУ Педагоги ДОУ Кочева Ю.М. Кочева Ю.М. |
| Определить формы образовательной работы с детьми по каждой образовательной области | - Консультация «Формы организации непосредственно-образовательной деятельности (НОД)» - Семинар «Формы образовательной деятельности в ходе режимных моментов» - Заседание педагогической гостиной «Самостоятельная деятельность детей» - Стендовая информация « Взаимодействие с семьёй» | февраль февраль март апрель апрель | Кочева Ю.М. Кочева Ю.М. Кочева Ю.М. Кочева Ю.М. |
| Разработать модель образовательного процесса | *Заседание творческой группы «Разработка модели образовательного процесса» | Февраль | Педагоги ДОУ |
| Скорректировать режим дня в соответствии с ФГТ | * Заседание творческой группы «Коррекция режима дня» | Март | Педагоги ДОУ |
| Разработать инвариантную часть Основной общеобразовательной программы ДОУ | *Заседание творческой группы «Разработка инвариантной части Основной общеобразовательной программы ДОУ» | июнь | Педагоги ДОУ |
| Разработать вариативную часть Основной общеобразовательной программы ДОУ | * Заседание творческой группы «Разработка вариативной части Основной общеобразовательной программы ДОУ» | июль | Педагоги ДОУ |
| Утвердить Основную общеобразовательную программу ДОУ | 1. Педсовет «Утверждение Основной общеобразовательной программы ДОУ» | сентябрь |  |